## Sheet1
Overall Progress: 51%
Id | Level | Name | Progress | Start | Due | User | Completion Date | Estimated Hours | Actual Hours | Estimated Cost | Actual Cost | Priority | Risk | Baseline: Start Date | Baseline: Due Date | Duration (Cal. Days) | Working Days | Tags | Status | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 11/05/2024 | 11/06/2024 | 11/07/2024 | 11/08/2024 | 11/09/2024 | 11/10/2024 | 11/11/2024 | 11/12/2024 | 11/13/2024 | 11/14/2024 | 11/15/2024 | 11/16/2024 | 11/17/2024 | 11/18/2024 | 11/19/2024 | 11/20/2024 | 11/21/2024 | 11/22/2024 | 11/23/2024 | 11/24/2024 | 11/25/2024 | 11/26/2024 | 11/27/2024 | 11/28/2024 | 11/29/2024 | 11/30/2024 | 12/01/2024 | 12/02/2024 | 12/03/2024 | 12/04/2024 | 12/05/2024 | 12/06/2024 | 12/07/2024 | 12/08/2024
1 | 1 | This is a section: | 51% | 11/03/2024 | 12/08/2024 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 25 | - | -
1.1 | 2 | Levantamento de requisitos | 100% | 11/03/2024 | 11/10/2024 | Iuri oliveira | 11/16/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | 3
1.2 | 2 | Diagramas de Casos de uso | 100% | 11/11/2024 | 11/13/2024 | Iuri oliveira | 11/16/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3
1.3 | 2 | Criar protototipo das telas inicias do sistema | 100% | 11/17/2024 | 11/20/2024 |  | 12/02/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 3
1.4 | 2 | Desenvolver api/backend | 80% | 11/17/2024 | 12/03/2024 | Iuri oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | - | 2
1.5 | 2 | Criar banco de dados da aplicação | 100% | 11/18/2024 | 11/18/2024 | Iuri oliveira | 12/02/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3
1.6 | 2 | Implementar tela inicial da plataforma | 0% | 11/24/2024 | 12/03/2024 | Iuri oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | 1
1.7 | 2 | Entrega da ferramenta funcional | 0% | 12/01/2024 | 12/07/2024 | Iuri oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 1
1.8 | 2 | Diagramas atualizados do banco de dados e casos de uso de sequencia | 0% | 12/01/2024 | 12/08/2024 | Iuri oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | 1
1.9 | 2 | Realizar uma documentação completa da entrega | 0% | 12/02/2024 | 12/02/2024 | Iuri oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1
2 | 1 | Draw dates on the chart | 0% | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | -